## 智能体感内容
智能体感
序号 | 类型 | 用户需求 | 功能 | 描述 |  | 手势 | UE负责人 | UE计划完成时间 | 备注
1 | 隔空操作 | 手不方便触屏时 | 手势接听电话 | 通过指令“√”手势接听电话并打开免提 | 隔空 | 手掌-拳头 | 刘诚成 | 2014-05-15 | 8600实现
2 |  | 手不方便触屏时 | 手势拒接电话 | 通过指令“×”手势拒接电话 | 隔空 | 挥手两次或以上次数 | 刘诚成 | 2014-05-15 | 8600实现
3 |  | 手不方便触屏时 | 播放歌曲 | 歌曲暂停或停止时，通过指令“√”手势播放歌曲。 | 隔空 | 挥手两次或以上次数 | 宋威 | 2014-05-15 | 8600实现
4 |  | 手不方便触屏时 | 暂停歌曲 | 播放音乐时，通过指令“×”手势暂停歌曲 | 隔空 | 挥手两次或以上次数 | 宋威 | 2014-05-15 | 8600实现
5 |  | 快捷切换，不需要定位到切换按钮。 | 切换前后摄像头 | 通过指令“√”手势，切换前后摄像头 | 隔空 | 挥手两次或以上次数 | 史夏伟 | 2014-05-15 | 8600实现
6 |  | 不方便触屏（方便快捷），不需要去点亮屏幕继续查看。 | 智能休眠 （脸部控制屏幕常亮） | 脸部对着屏幕时，屏幕保持常亮（视频、浏览器） | 隔空 | 脸部控制 | 周游 | 2014-05-15 | 8400实现
7 |  | 不方便触屏（方便快捷），临时离开自动暂停，体现智能。 | 脸部控制视频播放 | 脸部移开屏幕时暂停视频 | 隔空 | 脸部控制 | 宋威 | 2014-05-15 | 8400实现
8 |  | 快捷，解决拍照按钮不能精确定位。 | 手势拍照 | 剪刀手， 竖起大把拇指， OK手势 | 隔空 | 剪刀手， 竖起大把拇指， OK | 史夏伟 | 2014-05-15 | 8400实现
9 |  | 多人查看，远距离操控。 | 手势控制图片 | 1.左右晃动手或物体，控制图片浏览； 2.伸开手掌--捏紧拳头--下拽，控制删除图片； 3.伸开手掌--抓紧--在目标界面释放手掌，控制拷贝粘贴图片。 | 隔空 | 方向挥手 | 宋威 | 2014-05-15 | 8400实现
10 |  | 不看屏幕就能关闭闹钟， | 挥手关闭闹钟 | 响铃时，通过指令“×”手势关闭闹钟。 | 隔空 | 挥手两次或以上次数 | 刘诚成 | 2014-05-15 | 8600实现
11 |  |  | 设置智能体感菜单 | 功能文字描述、动画展示、开关。 |  |  |  |  | 8400实现
12 | 智能/体感操作 | 方便快捷 | 翻转延迟闹钟 | 闹钟响铃时，翻转手机将屏幕朝下，延迟闹钟。 | 手持 |  | 刘诚成 | 2014-05-15 | TINNO需要开发功能
13 |  | 方便快捷 | 双击亮屏 | 在休眠状态下，双击屏幕点亮。 | 触屏 |  | 史夏伟 | 2014-05-15
14 |  | 方便快捷 | 双击灭屏 |  | 触屏 |  | 史夏伟 | 2014-05-15
15 |  | 减少操作步骤 | 电源键解锁 | 在休眠状态下，屏幕没有被覆盖，短按电源键直接解锁。 | 手持 |  | 周游 | 2014-05-15
16 |  | 无需点击屏幕，自动切换。 | 免提切换 | 免提通话时，拿起手机到耳边自动切换到听筒接听。 | 手持 |  | 刘诚成 | 2014-05-15
17 |  | 减少操作步骤，一步到位。 | 智能唤醒 | 在休眠状态下， 在屏幕上画字母“c”快速启动拨号盘 （c ：来源于英文单词Call的首字母）； “s”快速打开信息应用；(S：来源于短信的英文缩写形式SMS的首字母) “m”快速启动音乐播放器；（m ：来源于英文单词Music的首字母 “v”快速启动照相机；（v ：来源于英文单词Video的首字母) “e”快速启动浏览器（e ：来源于人们在PC内都熟悉的IE图标)。 | 手持 |  | 宋威 | 2014-05-15
18 |  |  | 快速抢拍 | 在休眠状态下，长按“音量上键”或“音量下键”启动相机并拍照。 | 手持 |  | 刘诚成 |  | 新增功能
19 |  |  | 翻转静音 | 来电时，翻转手机将屏幕朝下，关闭来电铃声。 |  |  |  |  | TINNO已经开发的功能
20 |  |  | 智能接听 | 来电时，拿起手机贴近耳边可直接接通该电话。
21 |  |  | 体感拨号 | 在记录详情、联系人详情和信息详情的预览界面，拿起手机贴近耳边可直接拨打该联系人电话。
22 |  |  | 智能黑屏 | 来电时，当屏幕被覆盖，来电界面黑屏。
23 | 智能提醒 | 自动提醒还款时间，以免收取滞纳金。 | 智能提醒（短信） | 自动提取银行还款短信的还款时间，设置还款前一天的闹钟，提醒用户。 | 智能提醒 |  | 宋威 |  | TINNO需要开发功能
24 |  | 自动提醒好友生日，及时送出祝福。 | 智能提醒（联系人） | 自动提取已记录的好朋友的生日，提前提醒。 | 智能提醒 |  | 周游
25 |  |  | 抖动手机 | 拨打紧急电话，并打开gps功能。(请定义打开GPS功能后，发送位置信息到好友或另一套sugar手机上。) | 智能提醒 |  | 刘诚成